## Hoja1
Capacidad del equipo: | 12 hs por participante por Sprint
Total | 48 hs
Planning | [6 empty] | Estados
User Stories | Julian | Roman | Fede | Pao |  |  | Cargada
Procesar denuncias para darle resolución | [5 empty] | El procesar denuncia es cambiarle de estado, como que un funcionario de la municipalidad la tomó y la empezó a trabajar y le cambia el estado a la finaliza con un comentario. | Derivada
Task | [6 empty] | En tratamiento
CP 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Procesada
CP 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Finalizada
CP 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CP 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CP 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Crear Pantalla para carga de comentarios en la denuncia | 8 | 8 | 3 | 2 | 6
Modificar backend para el historial de denuncias | 10 | 12 | 2 | 4 | 6
Crear Pantalla de visualizacion del detalle de la denuncia | 8 | 6 | 2 | 4 | 6
Control cruzado de código | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ordenar Denuncias | [5 empty] | Ordenarlas por fecha - hora y también por estado.
Task
CP 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Modificar Back end para ordenar denuncia por Fecha y Estado | 8 | 6 | 4 | 4 | 6
Control cruzado de código | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Generar ID de denuncia | [5 empty] | Generar y cargar este Id cuando se crea la denuncia. Este nro se le da al vecino para poder hacerle seguimiento a la misma. Es decir, cuando el vecino quiere saber en qué estado se encuentra su denuncia entra e ingresa el nro y el sistema le devuelve el estado en que se encuentra con el comentario asociado.
CP 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CP 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Modificar Home para Agregar campo de busqueda de la denuncia | 2 | 3 | 1 | 3 | 3
Agregar campo NroDenuncia en base de datos y modificar back end | 2 | 2 | 1 | 4 | 2
Crear Pantalla de visualizacion de la denuncia | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
Modificar Pantalla de Thank You para entregar NroDenuncia al denunciante | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
Control cruzado de código | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Total | 47