## Hoja1
Capacidad del equipo: | 12 hs por participante por Sprint
Total | 48 hs
Planning
User Stories | Julian | Roman | Fede | Pao
Ver Listado de Denuncia
Task
Generar los componentes de la interfaz | 8 hs | 8 hs | 6 hs | 4hs | 8 hs
Crear Pantalla | 3 hs | 4 hs | 4 hs | 6 hs | 4 hs
Conectar con la BD | 2 hs | 3 hs | 2 hs | 4 hs | 4 hs
Control de Código (cruzado) | 4 hs | 3 hs | 2 hs | 8 hs | 6 hs
TCs |  |  |  |  | 4 hs
Homa Page |  |  |  |  | 26 hs
Task
Generar los componentes de la interfaz | 4 hs | 3 hs | 3 hs | 2 hs | 3 hs
Cargar las tablas de los componentes | 1h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h
Conectar los componentes con la BD | 6 hs | 3 hs | 3 hs | 4 hs | 3 hs
Control de Código (cruzado) | 4 hs | 3 hs | 2 hs | 8 hs | 4 hs
TCs |  |  |  |  | 6 hs
Deploy Backend |  |  |  |  | 17 hs
Task
Cargar Backend aws |  |  |  |  | 5 hs