## AF
Plan de Release V.2
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4
Trabajo Restante | 128 | 122 | 107 | 93
SP´s quemados |  | 6 | 15 | 14 | 35 | 8.75 |  | El resultado de dividir 35/4 da 8,75, por lo que calculamos 8 SP´s
SP´s Restantes | 93
Veloc. del equipo (promedio) | 8 SPs x Sprint
Alcance Fijo
Fecha Fin Release | 2020-12-11
Cant. Sprint | 12
Backlog Restante | 93
Veloc. Promedio | 8 SPs x Sprint
Sprint Restantes | 12 |  | El resultado de dividir 93/8 da 11,625, por lo que calculamos 12 Sprints.
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12
Fecha Inicio | 2020-06-29 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 2020-11-30
Fecha Fin | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-18 | 2020-10-02 | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-12-11
Riesgos
Desintegración del equipo | 2020-07-10: Podríamos llegar a tener el abandono de integrantes del equipo pudiendo afectar los trabajos previstos para los demás, incrementando la presión por llegar al tiempo establecido.
Estimaciones incorrectas | 2020-07-10: No estimar correctamente la duración de los sprints según las tareas a ejecutar, esto puede llevarnos a retrasos en el proyecto por subestimar las actividades.
Nuevas tecnologías | 2020-07-10: Desconocimiento de tecnologías que pueden retrasar el desarrollo del proyecto o llevar a una mala implementación de la misma.
Imprevistos con el hardware | 2020-07-10: Falta de Hardware necesario (como roturas de pc) que pueden ralentizar el curso normal del proyecto y poner en riesgo los tiempos.
Cambios en licencias | 2020-07-10: Posibilidad de que las licencias de SW usadas cambien considerablemente de valor imposibilitando su uso y comprometiendo los alcances y los tiempos.
Ataque a la seguridad | 2020-07-10: La pagina web necesita contar la posibilidad de tener métodos de seguridad para la Autenticación, Control de acceso, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y No Repudio(misión) del sistema de no realizarse pueden generarse serias consecuencias (daños permanentes, mayor degradación del sistema, daño del ambiente, impacto social). Una mitigación parcial a estas consecuencias es necesaria.
Disponibilidad | 2020-07-10: El software necesita tener disponibilidad operacional de continuidad permanente con un nivel soporte de 12 horas por 5 días a la semana durante todo el año o estaría destinado a no realizarse y causaría consecuencias menores.
Concurrencia | 2020-07-10: Posibilidad de que la página web no soporte la cantidad de visitas concurrentes (más allá de las previstas).
Integración de Componentes | 2020-07-10: Existe la posibilidad de que los componentes del producto no se terminen de integrar correctamente, lo que conllevaría a que no trabajen adecuadamente comprometiendo la calidad del producto.
Subestimar la envergadura del proyecto | 2020-07-10: Podríamos caer en el error de subestimar el trabajo que conlleve el producto final.
Supuestos
Que la capacidad del equipo continúe siendo la misma (que no haya baja de recursos).
Que no se agregará tecnología nueva que no sea del conocimiento del equipo.
Que contaremos con el hardware y las licencias necesarias para el desarrollo del proyecto.
Conclusión del Plan
Este plan fue calculado basado en el backlog existente y se estima finalizar en el Sprint 12, teniendo en cuenta que la velocidad del equipo es de 8 SP por Sprint. En caso de que el backlog se modifique, se deberá estimar nuevamente para conocer en qué Sprint finalizará.

## FF
Plan de Release V.2
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4
Trabajo Restante | 128 | 122 | 107 | 93
SP´s quemados |  | 6 | 15 | 14 | 35 | 8.75 | El resultado de dividir 35/4 da 8,75, por lo que calculamos 8 SP´s
SP´s Restantes | 93
Veloc. del equipo (promedio) | 8 SPs x Sprint
Fecha Fija
Fecha Fin Release | 21/08/2020
Cant. Sprint | 4
Veloc. Promedio | 8 SPs x Sprint
SPs. por hacer (teoricamente) | 32 SPs
Release 2.0 | US | SPs | Nombre
Sprint 1 | MA - 69 | 3 | Enviar notificacion al vecino ante cualquier novedad de una denuncia realizada por el mismo
| MA - 70 | 5 | Armar dashboard que permita ver la demora en el cierre de denuncias
Sprint 2 | MA - 98 | 4 | Agregar al dashboard tiempo por estado
| MA - 99 | 4 | Agregar al dashboard otras estadísticas
Sprint 3 | MA - 13 | 8 | Permitir asociar reclamos de iguales características
Sprint 4 | MA - 17 | 3 | Obtener estadísticas de cantidad de denuncias de igual tipo
| MA - 100 | 3 | Gestion del vecino (permitir generar un usuario y contraseña al vecino)
SPs por hacer (reales) |  | 30
Riesgos
Desintegración del equipo | Podríamos llegar a tener el abandono de integrantes del equipo pudiendo afectar los trabajos previstos para los demás, incrementando la presión por llegar al tiempo establecido.
Estimaciones incorrectas | No estimar correctamente la duración de los sprints según las tareas a ejecutar, esto puede llevarnos a retrasos en el proyecto por subestimar las actividades.
Nuevas tecnologías | Desconocimiento de tecnologías que pueden retrasar el desarrollo del proyecto o llevar a una mala implementación de la misma.
Imprevistos con el hardware | Falta de Hardware necesario (como roturas de pc) que pueden ralentizar el curso normal del proyecto y poner en riesgo los tiempos.
Cambios en licencias | Posibilidad de que las licencias de SW usadas cambien considerablemente de valor imposibilitando su uso y comprometiendo los alcances y los tiempos.
Ataque a la seguridad | La pagina web necesita contar la posibilidad de tener métodos de seguridad para la Autenticación, Control de acceso, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y No Repudio(misión) del sistema de no realizarse pueden generarse serias consecuencias (daños permanentes, mayor degradación del sistema, daño del ambiente, impacto social). Una mitigación parcial a estas consecuencias es necesaria.
Disponibilidad | El software necesita tener disponibilidad operacional de continuidad permanente con un nivel soporte de 12 horas por 5 días a la semana durante todo el año o estaría destinado a no realizarse y causaría consecuencias menores.
Concurrencia | Posibilidad de que la página web no soporte la cantidad de visitas concurrentes (más allá de las previstas).
Integración de Componentes | Existe la posibilidad de que los componentes del producto no se terminen de integrar correctamente, lo que conllevaría a que no trabajen adecuadamente comprometiendo la calidad del producto.
Subestimar la envergadura del proyecto | Podríamos caer en el error de subestimar el trabajo que conlleve el producto final.
Supuestos
Que la capacidad del equipo continúe siendo la misma (que no haya baja de recursos).
Que no se agregará tecnología nueva que no sea del conocimiento del equipo.
Que contaremos con el hardware y las licencias necesarias para el desarrollo del proyecto.
Conclusión del Plan
Este plan fue calculado de acuerdo a la velocidad del equipo. En caso de que cambie la priorización del mismo, se deberá recalcular y volver a incorporar las US que correspondan.
Algunas historias fueron divididas para poder ingresarlas en Sprint, debido a que estaban priorizadas y superaban los SP de la velocidad del equipo. De una US hicimos dos o tres, para poder finalizarlas en un Sprint.