## Hoja1
Capacidad del equipo: | 12 hs por participante por Sprint
Total | 48 hs
Planning
User Stories | Julian | Roman | Fede | Pao
Gestión de Usuarios (empleados municipales usando legajo) 5
Task
Crear login | 6 | 6 | 6 | 8 | 6
Restringir el acceso a la denuncia | 3 | 5 | 4 | 7 | 5
Asociar el trabajo (allta, cambio de estado, etc) al usuario | 6 | 6 | 4 | 8 | 5
TC´s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
20
Cargar comentarios Versión 2
Task
Armar el Pop Up | 3 | 3 | 2 | 4 | 4
Agregar botón con permiso (solo para empleados logueados) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Agregar el paginado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TC´s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
8
Armado de Release 1.0
CM |  |  |  |  | 3 h
Label/tags |  |  |  |  | 1
Documentar pipeline o investigación de pipeline |  |  |  |  | 2
Testing |  |  |  |  | 5 h
Trazabilidad |  |  |  |  | 20m
Completitud del Test |  |  |  |  | 20m
Reporte de Pruebas |  |  |  |  | 30m
Bugs conocidos |  |  |  |  | 20m
Automatizar test o documentar investigación |  |  |  |  | 3h
Test no Funcionales |  |  |  |  | 30m
Documentos |  |  |  |  | 3 h
Notas de Release |  |  |  |  | 30 m
Identificar el build |  |  |  |  | 30 m
Identificar el Despliegue |  |  |  |  | 1 h
Vincular con documentación (todo bajo CM) |  |  |  |  | 1 h
Plan de Release Versión 2.0 |  |  |  |  | 5 h
44 hs